## 报告封面
附件2
市本级财政项目支出绩效自评报告
(主管部门)
项目名称： | 2017年度遗址公园建设补助资金
项目类别： | 社会事业类（文化）
项目单位： | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级） | (盖章)
评价机构： | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局预算绩效管理工作领导小组
评价年度： | 2017年度
主管部门： | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | (盖章)
2018-04-26

## 绩评人员表
项目绩效评价人员
姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签名
万欣 | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 副局长
应国平 | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 综合财务处处长
吴贤华 | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 综合财务处副处长
谢友平 | 南昌汉代海昏侯国遗址管理局 | 综合财务处科员
评价组组长(签名): |  | 年 月 日
中介机构负责人(签名并盖章): |  | 年 月 日
注：如是主管部门内部评价组复核，则由组长签名；如是聘用第三方中介机构进行复核，则由第三方中介机构负责人签名并盖章。

## 项目基本情况
项目基本情况
项目名称 | 2017年度遗址公园建设补助资金
项目管理 负责人 | 徐卫平 |  | 联系人 | 徐卫平 | 电话 | 0791-83837958 |  | 手机 | 13576097966
项目属性 | 1.新增项目□ |  |  |  |  | 2.延续项目□
投入情况 | 合 计 (万元) | 财政拨款 |  | 事业收入 | 事业单位经营性收入 |  | 上级补助收入 |  | 其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等）
①以前年度结余结转数 | 0 | 0
②当年预算 安排 | 2000 | 2000
③实际到位 | 2000 | 2000
④实际支出 | 2000 | 2000
⑤结余结转数=①+③-④ | 0 | 0
项目起止 时间 | 计划开始时间 |  | 2016年12月 |  | 计划完成时间 |  |  | 2017-06-01
| 实际开始时间 |  | 2017年1月 |  | 实际完成时间 |  |  | 2017-06-01
未按计划完工的原因 | 已完成
项目组织管理情况 | 1.管理机构建立情况: 市财政安排遗址公园建设补助资金2000 万元拨付遗址管理局，由遗址管理局作为单一出资人，组建注册国有独资的江西省海昏文化旅游发展有限公司。遗址管理局高度重视组建文旅公司工作，主要负责人亲自抓工作，并配备2人专职负责项目实施，涉及到的重大事项均由局领导集体研究讨论。公司组建工作具体分解到个人，积极配合、通力合作，保障项目按计划实施，规范管理。
2.内部控制建立情况: 为保障项目顺利实施，遗址管理局代拟了有关组建公司事宜的两项内部管理制度，确保组建期间运行规范和财政资金的安全：《南昌海昏文化旅游发展有限责任公司组建方案》、《南昌海昏文化旅游发展有限责任公司财务管理暂行办法》。
3.历次审计（检查/稽查）存在的问题及整改情况: 无

## 子项目分配表
子项目绩效评价分配表
子项目名称 | 项目实施单位（处室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 项目权重 | 总得分 | 备注
无
合计
注：如该项目需划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各子项目分数评定出后，再按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格请填写“无”。

## 项目绩效评分表
项目绩效评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标① | 评分标准③ | 自评分 | 复核分 | 备注
投入指标 (10分) | 项目立项（6分） | 公司组建的规范性（4分） | 有市政府关于同意立项的相关文件得4分，文件不完善得2分，没有的不得分 | 4 | 4
|  | 公司组建的合规性（2分） | 有国资管理局部门授权组建公司的相关文件得2分，文件不完善得1分，没有的不得分 | 2 | 2
| 资金落实（4分） | 专项资金执行率（4分）② | 项目资金执行率=（实际下拨资金/项目预算资金）Í100%，项目资金执行率100%得4分，上下浮动每5个点扣1分 | 4 | 4
过程指标(10分) | 业务管理（6分） | 管理制度健全性（4分） | 组建工作方案制度健全得4分，不健全得2分，无制度不得分 | 4 | 4
|  | 项目质量可控性（2分） | 开展组建工作业务调度得2分，未严格开展的得1分，未开展的不得分 | 2 | 2
| 财务管理（4分） | 管理制度健全性（2分） | 公司组建期间建立财务管理规范制度得2分，制度不健全得1分，未建立制度不得分 | 1 | 1
|  | 财务监控有效性（2分） | 严格规范专项资金的支出，履行三重一大手续得2分，资金支出未采取监控措施不得分 | 2 | 2
项目产出（55分） | 产出数量（16分） | 组建国有独资公司1家 | 成功组建得16分，未组建成功不得分 | 16 | 16
| 产出质量（16分） | 制定公司章程（3分） | 制定出符合要求的公司章程得3分，未制定不得分 | 3 | 3
|  | 确定公司董事会监事会人员名单（3分） | 向国资管理部门按要求正式报送公司组建期间人员名单的3分，未按要求报送得1分，未报送的不得分 | 3 | 3
|  | 取得企业名称核准通知书（2分） | 取得质监局颁发的企业名称核准书得3分，未取得不得分 | 2 | 2
|  | 公司银行账户开设（3分） | 按要求开设公司基本账户、一般账户并取得人行开户许可证得3分，未成功不得分 | 3 | 3
|  | 取得公司营业执照（3分） | 取得公司营业执照正副本得3分，未成功不得分 | 3 | 3
|  | 完成注册验资（2分） | 聘请会计事务所完成注册验资并向工商部门备案得2分，未完成不得分 | 2 | 2
| 产出时效（16分） | 按时完成公司的注册组建（16分） | 按照工作计划完成公司的注册组建得16分，每延迟1周扣1分 | 16 | 16
| 产出成本（7分） | 成本控制率（7分） | 成本控制率=实际支出金额/本年度预算金额*100%,项目成本控制率≤100%得7分，每溢出5%扣1分。 | 6 | 6
项目效果（20分） | 经济效益（12分） | 遗址区域开发建设的融资、运营、管理平台（4分） | 组建公司具备遗址区域开发建设的融资、运营、管理平台功能得4分，不完全具备得2分，不具备不得分 | 4 | 4
|  | “海昏”品牌价值开发平台（4分） | 组建公司具备“海昏”品牌价值开发平台功能得4分，不完全具备得3分，不具备不得分 | 4 | 4
|  | “海昏”文创产业发展平台（4分） | 组建公司具备“海昏”文创产业发展平台功能得4分，不完全具备得4分，不具备不得分 | 4 | 4
| 社会效益（6分） | 统一经营管理辖区内资产和资源，推进海昏文化旅游产业集聚和发展 | 具备统一经营管理区域内资产和资源社会功能得5分，未能达到预定目标得2分，不具备条件不得分 | 6 | 6
| 可持续影响（2分） | 持续推动海昏文化旅游产业发展 | 持续有力推动海昏文化旅游产业发展得5分，未能达到预定目标得2分，不具备条件不得分 | 2 | 2
项目满意度 （5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 相关对象认可（5分） | 得到财政、国资等部门认可得5分，不认可不得分 | 5 | 5
总分 |  |  |  | 98 | 98
注：①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2017年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； ②预算资金执行率：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例； ③评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件4项目绩效评分表填写说明）； ④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； ⑤绩效等级分为优（≧90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（﹤60分）； ⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数；

## 报告正文
南昌汉代海昏侯国遗址管理局关于2017年度遗址公园建设补助资金项目绩效自评报告
内容格式详见财政项目支出绩效自评报告 填写说明（附件4） (报告篇幅较长请续页)